## Sheet1
Date	Done	Finish
08/10/15	0	11
09/10/15	0	11
10/10/15	0	11
11/10/15	0	11
12/10/15	0	11
13/10/15	0	11
14/10/15	0	11
15/10/15	0	11
16/10/15	0	11
17/10/15	0	11
18/10/15	0	11
19/10/15	0	11
20/10/15	0	11
21/10/15	0	11
22/10/15	0	11
23/10/15	0	11
24/10/15	0	11
25/10/15	0	11
26/10/15	1	11
27/10/15	1	11
28/10/15	1	11
29/10/15	1	11
30/10/15	1	11
31/10/15	1	11
01/11/15	1	11
02/11/15	1	11
03/11/15	1	11
04/11/15	1	11
05/11/15	1	11
06/11/15	1	11
07/11/15	1	11
08/11/15	1	11
09/11/15	1	11
10/11/15	1	11
11/11/15	1	11
12/11/15	1	11
13/11/15	1	11
14/11/15	1	11
15/11/15	1	11
16/11/15	1	11
17/11/15	1	11
18/11/15	2	11
19/11/15	2	11
20/11/15	2	11
21/11/15	2	11
22/11/15	2	11
23/11/15	2	11
24/11/15	9	11
25/11/15	11	11
Burn Up (tareas)

## Sheet2
Date	Done	Finish
08/10/15	0	29
09/10/15	0	29
10/10/15	0	29
11/10/15	0	29
12/10/15	0	29
13/10/15	0	29
14/10/15	0	29
15/10/15	0	29
16/10/15	0	29
17/10/15	0	29
18/10/15	0	29
19/10/15	0	29
20/10/15	0	29
21/10/15	0	29
22/10/15	0	29
23/10/15	0	29
24/10/15	0	29
25/10/15	0	29
26/10/15	0	29
27/10/15	0	29
28/10/15	0	29
29/10/15	0	29
30/10/15	0	29
31/10/15	0	29
01/11/15	0	29
02/11/15	0	29
03/11/15	0	29
04/11/15	0	29
05/11/15	0	29
06/11/15	0	29
07/11/15	0	29
08/11/15	0	29
09/11/15	0	29
10/11/15	0	29
11/11/15	0	29
12/11/15	0	29
13/11/15	0	29
14/11/15	0	29
15/11/15	0	29
16/11/15	0	29
17/11/15	0	29
18/11/15	2	29
19/11/15	2	29
20/11/15	2	29
21/11/15	2	29
22/11/15	2	29
23/11/15	2	29
24/11/15	24	29
25/11/15	29	29
Burn Up (Puntos de Historia)