## Ejercicio
ESTIMACIÓN DE COSTES					18.5
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
Configuración inicial			1	20	20	18.5	370
Meter recetas			1	3	3	18.5	55.5
Búsqueda por nombre			1	9	9	18.5	166.5
Búsqueda por ingredientes			1	10	10	18.5	185
Listado inicial de recetas			1	13	13	18.5	240.5
Verificar registro de usuarios			1	10	10	18.5	185
Registro de usuarios			1	13	13	18.5	240.5
Login de usuarios			1	7.5	7.5	18.5	138.75
Búsqueda por tipo			1	8	8	18.5	148
Logout de usuarios			1	3	3	18.5	55.5
Login automático			1	7.5	7.5	18.5	138.75
TOTAL TAREAS/COMPONENTES					104	18.5	1924
Gestión					59.5	18.5	1100.75
TOTAL MACROS					59.5	18.5	1100.75
Otros costes
Ordenadores			5		57.7777777777778		57.7777777777778
Infraestructura			0.05		8.175		8.175
TOTAL OTROS COSTES					65.9527777777778		65.9527777777778
TOTAL					163.5		3090.70277777778